## стр.1
Форма 2
[8 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО Газпром газораспределение Смоленск
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  | за 20 | 21 | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  |  | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 840329.58 |  |  | 400887.83
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
2.1
3 |  | Объекты капитального строительства (основные стройки):
3.1
4 |  | Новые объекты: |  |  |  |  | 731939.99 |  |  | 194248.81
4.1 |  | Линейная часть |  |  |  |  | 716336.83 |  |  | 113769.52
|  | Газопровод среднего и низкого давления для жилых домов по ул. Володарского, пер. Володарского, ул. Энгельса, ул. Менжинского, ул. Розы Люксембург |  | 01.02.2016 |  | 2023 | 82569.33 |  |  | 4191.43 | Специальная надбавка прошлых лет | 12.88 | 225-90 | ШРП-5 шт., ПГБ-1 шт.
|  | Газопровод высокого и среднего давления для газификации зоны жилой застройки в районе посёлка Анастасьино, Смоленского района, Смоленской области (1-я очередь). |  | 31.12.2018 |  | 2022 | 6304.37 |  |  | 51.03 | Специальная надбавка | 2.4 | 110-32 | УГРПШ-1 шт.
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления от д. Рогачево, Смоленского района до ст. Духовская, д. Духовская, Кардымовского района, Смоленской области |  | 31.12.2017 |  | 2021 | 25947.76 |  |  | 183.5 | Специальная надбавка | 5,66 | 110-63 | УГРПШ-2 шт.
|  | Газопровод высокого давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области |  | 31.12.2018 |  | 2021 | 22119.26 |  |  | 281.28 | Специальная надбавка | 10.7 | 125 | ПГБ-1 шт., УГРПШ-1 шт.
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Стаи, Руднянского района, Смоленской области. |  | 30.06.2020 |  | 2022 | 43301.77 |  |  | 9747.28 | Специальная надбавка | 15.5 | 110
|  | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Баррикадная в г. Демидове, Демидовского района, Смоленской области. |  | 31.12.2019 |  | 2022 | 1215.39 |  |  | 61.85 | Специальная надбавка | 1,07
| Распределительный газопровод в дер. Титовщина, Демидовского района, Смоленской области. |  |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 9295.08 |  |  | 352.73 | Специальная надбавка | 6.5
|  | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Розы Люксембург в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 4578.34 |  |  | 71.38 | Специальная надбавка | 1.8
|  | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Володарского в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 511.81 |  |  | 32.93 | Специальная надбавка | 0,32
|  | Распределительный газопровод среднего и низкого давления для жилых домов по ул. Энгельса в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 6588.7 |  |  | 50.57 | Специальная надбавка | 2,95
|  | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Горохова и пер. Горохова в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 1844.98 |  |  | 46.95 | Специальная надбавка | 0,98
|  | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Кропоткина в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 872.66 |  |  | 44.01 | Специальная надбавка | 0,34
|  | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Кузнецова в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 3982.1 |  |  | 19.26 | Специальная надбавка | 1,38
|  | Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. 1-я Садовая, ул. Смоленская г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 5088.9 |  |  | 5725.43 | Специальная надбавка | 2,56
|  | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Пржевальского в г. Демидов, Демидовского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 691.8 |  |  | 1.65 | Специальная надбавка | 0,55
|  | Распределительный газопровод по ул. Гвоздовской в пос. Красный Бор в г. Смоленске (2-я очередь). |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 3823.01 |  |  | 994.5 | Специальная надбавка | 3
|  | Газопровод низкого давления по дер. Духовской Кардымовского района Смоленской области. |  | 30.06.2021 |  | 2022 | 1353.67 |  |  | 1602.3 | Специальная надбавка | 1.1
|  | Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Мельникова, ул. Исаковского в г. Рудне Смоленской области. |  | 30.06.2021 |  | 2023 | 1467.97 |  |  | 854.26 | Специальная надбавка | 1,09
|  | Газопровод низкого давления в дер. Ярославль, Ельнинского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 5742.49 |  |  | 2856.43 | Специальная надбавка | 3.5
|  | Распределительный газопровод в дер. Печеничено, Ярцевского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 8201.15 |  |  | 2993.69 | Специальная надбавка | 2.9
|  | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Ивано-Гудино, Ельнинского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 9003.42 |  |  | 2239.25 | Специальная надбавка | 4,43
|  | Газопровод высокого и низкого давления в дер. Первитино, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.12.2019 |  | 2021 | 8356.22 |  |  | 83.3 | Специальная надбавка | 3,72 | 110-32
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Павловское, Темкинского района, Смоленской области. |  | 31.12.2019 |  | 2022 | 10978.29 |  |  | 1995.22 | Специальная надбавка | 4.1
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Телятовка Гагаринского района, Смоленской области |  | 15.05.2020 |  | 2022 | 2781.58 |  |  | 40 | Специальная надбавка | 0.9 | 63-90
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Ельня, дер. Лебедки, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.08.2020 |  | 2024 | 90753.34 |  |  | 1607.04 | Специальная надбавка | 12,63
|  | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Львово, Ярцевского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 10945.7 |  |  | 2426.28 | Специальная надбавка | 4,80
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Пышково, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 13211.25 |  |  | 2534.89 | Специальная надбавка | 5,50
|  | Распределительный газопровод в дер. Пальки, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 3494.99 |  |  | 2367.55 | Специальная надбавка | 1,50
|  | Распределительный газопровод в дер. Воробьево, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 6355.57 |  |  | 6650.76 | Специальная надбавка | 3,32
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления от д. Петрово до д. Засижье, Ярцевского района, Смоленской области. |  | 31.12.2016 |  | 2021 | 25524.59 |  |  | 163.18 | Специальная надбавка | 10,99 | 110-63 | ШРП-1 шт., ПГБ-1 шт.
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области |  | 31.12.2018 |  | 2022 | 75764.7 |  |  | 2024.59 | Специальная надбавка | 20 | 125
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Репино до дер. Львово Ярцевского района, Смоленской области. |  | 31.12.2018 |  | 2022 | 31615.47 |  |  | 5001.59 | Специальная надбавка | 14,48 | 125
|  | Газопровод ВД и НД для газоснабжения жилых домов в д. Коммуна,Вяземского района ,Смоленской области |  | 31.03.2021 |  | 2021 | 4583.01 |  |  | 4539.19 | Специальная надбавка
|  | Газопровод распределительный НД в д.Мясоедово Новосельского сельского поселения,Вяземского района,Смоленской области. |  | 31.03.2021 |  | 2021 | 7893 |  |  | 7878.97 | Специальная надбавка
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Астахово, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.12.2018 |  | 2022 | 8001.75 |  |  | 66 | Специальная надбавка | 6,35 | 90
|  | Газопровод для газоснабжения жилых домов, расположенных в с. Первомайский, Шумячского района, Смоленской области. |  | 31.12.2019 |  | 2021 | 16914.24 |  |  | 203.25 | Специальная надбавка | 8,00
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Доброселье, Монастырщинского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 12592.93 |  |  | 2059.37 | Специальная надбавка | 5
|  | Межпоселковый газопровод среднего давления от дер. Голоевка до деревень Крапивенский-1, Крапивенский-2, Рославльского район |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 8999.07 |  |  | 3202.6 | Специальная надбавка | 4.7 | 90
|  | Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Екимовичи до деревень Новоселки, Савеево, Коняты, Рославльского района |  | 31.12.2020 |  | 2025 | 93781.26 |  |  | 24640.42 | Специальная надбавка | 24 | 160
|  | Газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Гневково, Шумячского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 13104.06 |  |  | 4566.46 | Специальная надбавка | 7.8
|  | Распределительный газопровод в дер. Шаталово, Починковского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 3321.54 |  |  | 2697.44 | Специальная надбавка | 1.6
|  | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Студенец, Шумячского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 12831.1 |  |  | 2451.04 | Специальная надбавка | 6.5
|  | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Надейковичи, Шумячского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 10029.21 |  |  | 4168.67 | Специальная надбавка | 8.2
4.2 | Догазификация | [8 empty] | 9604.42 | Специальная надбавка, кредиты банков и займы организаций
4.3 |  | Здания и сооружения |  |  |  |  | 15603.16 |  |  | 3065.45
|  | Система корпоративный контакт-центр для централизованного обслуживания абонентов. |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2022 | 2264.11 |  |  | 2057.15 | Амортизация
|  | Топливозаправочный пункт (мини-АГНКС) на территории газовой службы п. Монастырщина, ул. Мелиораторов, д. 2, Смоленской области. |  | 31.12.2018 |  | 31.12.2021 | 13339.05 |  |  | 1008.3 | Амортизация
4.4 |  | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 | [7 empty] | 67809.42 | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314)
5 |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 108389.59 |  |  | 67503.31
5.1 |  | Линейная часть |  | 30.06.2020 |  | 31.12.2021 | 17716.42 |  |  | 16138.12 | Амортизация, Специальная надбавка |  |  | 24
5.2 |  | Здания и сооружения |  |  |  |  | 41038.96 |  |  | 4989.14
|  | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 8-Б. Инв. № 2000176 |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2022 | 30206.54 |  |  | 3046.03 | Амортизация
|  | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Смоленск,Трамвайный проезд, д. 10. Инв. № 2000301 |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2022 | 9847.87 |  |  | 1224.8 | Амортизация
|  | Реконструкция котельной 2-этажного административно-бытового здания по адресу: Смоленская область, г. Рославль, ул. К. Маркса, д.118. Инв. № 5100400 |  | 30.06.2020 |  | 31.12.2021 | 984.55 |  |  | 718.31 | Амортизация
5.3 |  | Пункты редуцирования газа |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2021 | 31516.89 |  |  | 31031.89 | Амортизация, Специальная надбавка |  |  | 49
5.4 |  | Системы телемеханики и телеметрии, узлы учета газа, ЕИТП и прочие объекты АСКУГ и метрологии |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2021 | 4646.54 |  |  | 4151.84 | Амортизация |  |  | 4
5.5 |  | ЭХЗ, СКЗ |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2021 | 13470.78 |  |  | 11192.32 | Амортизация |  |  | 25
5.6 |  | Проектные работы | [7 empty] | 12277.52 | Амортизация, Специальная надбавка
6 |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек | [7 empty] | 126858.19
6.1 |  | Автотранспорт | [7 empty] | 58691.74 | Амортизация, Прибыль прошлых лет
6.2 |  | Строительная автотехника | [7 empty] | 34415.15 | Амортизация, Прибыль прошлых лет
6.3 |  | Мебель | [7 empty] | 899 | Амортизация
6.4 |  | Хозяйственное оборудование и инвентарь | [7 empty] | 3682.14 | Амортизация, Прибыль прошлых лет
6.5 |  | Оргтехника | [7 empty] | 53.5 | Амортизация
6.6 |  | Оборудование для эксплуатации газового хозяйства | [7 empty] | 24516.05 | Амортизация, Прибыль прошлых лет
6.7 |  | Метрологическое оборудование | [7 empty] | 131.83 | Амортизация
6.8 |  | Прочее оборудование | [7 empty] | 4468.78 | Прибыль прошлых лет
7 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях
7.1
8 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов | [7 empty] | 0