## стр.1
Форма 2
[9 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО Газпром газораспределение Смоленск
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  |  | на 20 | 24 | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ |  | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
[5 empty] | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 2220753.09 |  |  | 1783163.71
2 |  |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
2.1
3 |  |  | Объекты капитального строительства (основные стройки):
3.1
4 |  |  | Новые объекты: |  |  |  |  | 2090795.43 |  |  | 1582530.48
4.1 |  |  | Линейная часть |  |  |  |  | 2034106.9 |  |  | 478922.06
4.1.1 |  |  | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в с. Угра Смоленской области |  | 01.02.2022 |  | 30.12.2025 | 431610 |  |  | 107022.06 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 76.5
4.1.2 |  |  | Распределительный газопровод для жилых домов в г. Велиже Смоленской области |  | 01.02.2022 |  | 30.12.2024 | 846431.4 |  |  | 230000 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 156.7
4.1.3 |  |  | Газопровод среднего и низкого давления для жилых домов по ул. Володарского, пер. Володарского, ул. Энгельса, ул. Менжинского, ул. Розы Люксембург |  | 01.02.2016 |  | 2024 | 82569.33 |  |  | 422 | Специальная надбавка | 12.88 | 225-90 | ШРП-5 шт., ПГБ-1 шт.
4.1.5 |  |  | Распределительный газопровод в дер. Печенки Велижского района Смоленской области |  | 31.12.2022 |  | 2024 | 14582.31 |  |  | 255 | Специальная надбавка | 3
4.1.6 |  |  | Распределительный газопровод в дер. Погорелье Велижского района Смоленской области. |  | 31.12.2012 |  | 2024 | 22921.49 |  |  | 398 | Специальная надбавка | 4.4
4.1.12 |  |  | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Розы Люксембург в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2024 | 4578.37 |  |  | 252 | Специальная надбавка | 1,8
4.1.13 |  |  | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Володарского в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2024 | 584.91 |  |  | 72 | Специальная надбавка | 0,33
4.1.14 |  |  | Распределительный газопровод среднего и низкого давления для жилых домов по ул. Энгельса в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2024 | 6588.2 |  |  | 402 | Специальная надбавка | 2,95
4.1.15 |  |  | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Горохова и пер. Горохова в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2024 | 1844.8 |  |  | 152 | Специальная надбавка | 0,98
4.1.16 |  |  | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Кропоткина в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2024 | 872.91 |  |  | 1568 | Специальная надбавка | 0,34
4.1.17 |  |  | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Кузнецова в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2024 | 3982.35 |  |  | 202 | Специальная надбавка | 1,38
4.1.23 |  |  | Распределительный газопровод в дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области |  | 01.04.2024 |  | 2026 | 21303.34 |  |  | 10000 | Специальная надбавка | 9.2
4.1.24 |  |  | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилой зоны в дер. Доброселье Монастырщинского района Смоленской области |  | 01.06.2024 |  | 2025 | 2622 |  |  | 2602 | Специальная надбавка | 3.2
4.1.26 |  |  | Межпоселковый газопровод до дер. Ильино Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области |  | 31.12.2022 |  | 2024 | 11651.57 |  |  | 299 | Специальная надбавка | 3.41
4.1.27 |  |  | Распределительный газопровод в д. Селезни Велижского района Смоленской области. |  | 31.12.2023 |  | 2025 | 36335.39 |  |  | 11807 | Специальная надбавка | 18.1
4.1.28 |  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области |  | 31.12.2018 |  | 2025 | 75764.7 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 20 | 125
4.1.30 |  |  | Распределительный газопровод низкого давления в с. Русское, Шумячского района, Смоленской области |  | 01.01.2024 |  | 2025 | 16960 |  |  | 6343 | Специальная надбавка | 6.7
4.1.31 |  |  | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Ивано-Гудино, Ельнинского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 9003.42 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 4,43
4.1.32 |  |  | Распределительный газопровод низкого давления в дер. Засижье Ярцевского района Смоленской области |  | 01.08.2023 |  | 2025 | 15018.94 |  |  | 14537 | Специальная надбавка | 3.27
4.1.33 |  |  | Распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул. Еременко, ул. Казанская, пл. Судоверфи, ул. Коммунальная, пл. Свободы, ул. Энергетиков |  | 22.11.2022 |  | 2027 | 68744.16 |  |  | 36374 | Специальная надбавка | 10.8
4.1.34 |  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до д. Рубежня Дорогобужского района Смоленской области |  | 27.10.2023 |  | 2025 | 19004.9 |  |  | 10918 | Специальная надбавка | 5
4.1.35 |  |  | Распределительный газопровод низкого давления в дер. Вержино Сафоновского района Смоленской области |  | 30.03.2024 |  | 2024 | 2778.68 |  |  | 2632 | Специальная надбавка | 1.9
4.1.36 |  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Ельня, дер. Лебедки, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 30.08.2020 |  | 2024 | 90753.34 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 12,63
4.1.37 |  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Пышково, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2025 | 13211.25 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 5,5
4.1.38 |  |  | Распределительный газопровод в дер. Пальки, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2025 | 3494.99 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 1,5
4.1.39 |  |  | Распределительный газопровод в дер. Воробьево, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2025 | 6355.57 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 3,32
4.1.40 |  |  | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в пос. Угра, Смоленской области. |  | 01.01.2022 |  | 2025 | 70487.86 |  |  | 14513 | Специальная надбавка | 10
4.1.41 |  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Доброселье, Монастырщинского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2025 | 12592.93 |  |  | 9096 | Специальная надбавка | 5
4.1.42 |  |  | Межпоселковый газопровод среднего давления от дер. Голоевка до деревень Крапивенский-1, Крапивенский-2, Рославльского район |  | 31.12.2020 |  | 2025 | 8999.07 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 4,7 | 90
4.1.43 |  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Екимовичи до деревень Новоселки, Савеево, Коняты, Рославльского района, См |  | 31.12.2020 |  | 2025 | 93781.26 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 24 | 160
4.1.44 |  |  | Газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Гневково, Шумячского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2025 | 13104.06 |  |  | 3658 | Специальная надбавка | 7,8
4.1.45 |  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до деревень Клемятино, Вержино Сафоновского района Смоленской области |  | 31.12.2022 |  | 2025 | 15544.19 |  |  | 14431 | Специальная надбавка | 2.9
4.1.46 |  |  | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Надейковичи, Шумячского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2024 | 10029.21 |  |  | 967 | Специальная надбавка | 8,2
4.2 |  |  | Догазификация | [7 empty] | 1058745.24 | Спецнадбавка объекты догазификации, Заемные средства группы Газпром межрегионгаз
| 4.3 |  | Здания и сооружения |  |  |  |  | 56688.53 |  |  | 26363.18
4.3.1 |  |  | Административное здание газовой службы по адресу: Смоленская область, г. Велиж, ул. Володарского, д.149. |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2026 | 50438.22 |  |  | 21942.8 | Амортизация
4.3.2 |  |  | Учебный стенд редуцирования газа |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2024 | 1217.42 |  |  | 755.1 | Амортизация
4.3.3 |  |  | Сеть связи клиентского корпоративного контакт-центра для централизованного обслуживания абонентов |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2024 | 2995.14 |  |  | 3079.97 | Амортизация
4.3.4 |  |  | Система корпоративной видеоконференцсвязи |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2024 | 2037.75 |  |  | 585.31 | Амортизация
4.4 | 4.3 |  | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 | [7 empty] | 18500 | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314)
5 |  |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 129957.66 |  |  | 108542.94
5.1 |  |  | Линейная часть |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2023 | 43025 |  |  | 43025 | Амортизация, Специальная надбавка |  |  | 23
5.2 |  |  | Здания и сооружения |  |  |  |  | 35162.66 |  |  | 13747.94
5.2.1 |  |  | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 8-Б. Инв. № 2000176 |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2024 | 30206.08 |  |  | 12001.36 | Амортизация
5.2.2 |  |  | Реконструкция гаража металлического утепленного по адресу: г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 101. Инв. № 7120058 |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2025 | 2246.58 |  |  | 1746.58 | Амортизация
5.2.11 |  |  | Реконструкция здания базы газового хозяйства, расположенного по адресу: пос. Озерный, ул. Богатырева, д. 12. Инв. №3390003 |  | 31.12.2022 |  | 31.12.2024 | 2710 |  |  | 0 | Амортизация
5.3 |  |  | Пункты редуцирования газа |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2024 | 39020 |  |  | 39020 | Специальная надбавка |  |  | 31
5.4 |  |  | Системы телемеханики и телеметрии, узлы учета газа, ЕИТП и прочие объекты АСКУГ и метрологии |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2024 | 1900 |  |  | 1900 | Амортизация |  |  | 1
5.5 |  |  | ЭХЗ, СКЗ |  | 31.12.2023 |  | 31.12.2024 | 10850 |  |  | 10850 | Амортизация |  |  | 15
5.6 |  |  | Проектные работы | [7 empty] | 4315 | Амортизация, Специальная надбавка
6 |  |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек | [7 empty] | 72536.63
6.1 |  |  | Автотранспорт | [7 empty] | 47449.8 | Амортизация
6.2 |  |  | Строительная автотехника | [7 empty] | 17083.33 | Амортизация
6.3 |  |  | Компьютеры | [7 empty] | 3372.88 | Амортизация
6.4 |  |  | Оргтехника | [7 empty] | 1723.4 | Амортизация
6.5 |  |  | Оборудование для эксплуатации газового хозяйства | [7 empty] | 2594.69 | Амортизация
6.6 |  |  | Метрологическое оборудование | [7 empty] | 312.53 | Амортизация
|  |  | Капитальный ремонт объектов основных средств | [7 empty] | 3000 | Амортизация будущих периодов
|  |  | Техническое диагностирование газопроводов | [7 empty] | 11778.66 | Амортизация будущих периодов
7 |  |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях
7.1
8 |  |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов | [7 empty] | 460
8.1 |  |  | Нематериальные активы | [7 empty] | 460 | Амортизация будущих периодов