## стр.1
Форма 2
[9 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО Газпром газораспределение Смоленск
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  |  | за 20 | 20 | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ |  | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
[5 empty] | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 577330.02 |  |  | 328358.62
2 |  |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
2.1
3 |  |  | Объекты капитального строительства (основные стройки):
3.1
4 |  |  | Новые объекты: |  |  |  |  | 419022.39 |  |  | 192575.4
4.1 |  |  | Линейная часть |  |  |  |  | 404521.28 |  |  | 105165.22
|  |  | Газопровод среднего и низкого давления для жилых домов по ул. Володарского, пер. Володарского, ул. Энгельса, ул. Менжинского, ул. Розы Люксембург, ул. |  | 01.02.2016 |  | 2023 | 50212.58 |  |  | 212.88 | Специальная надбавка | 12.88 | 225-90 | ШРП-5 шт., ПГБ-1 шт.
|  |  | Газопровод высокого и среднего давления для газификации зоны жилой застройки в районе посёлка Анастасьино, Смоленского района, Смоленской области (1-я очередь). |  | 31.12.2018 |  | 2021 | 6304.58 |  |  | 2282.79 | Специальная надбавка | 2,4 | 110-32 | УГРПШ-1 шт.
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления от д. Рогачево, Смоленского района до ст. Духовская, д. Духовская, Кардымовского района, Смоленской области |  | 31.12.2017 |  | 2021 | 25210.35 |  |  | 7401.56 | Специальная надбавка | 5,66 | 110-63 | УГРПШ-2 шт.
|  |  | Газопровод низкого давления в дер. Викторово Краснинского района Смоленской области |  | 31.12.2018 |  | 2021 | 10677.77 |  |  | 232.41 | Специальная надбавка | 6,1
|  |  | Газопровод высокого давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области |  | 31.12.2018 |  | 2021 | 30152.21 |  |  | 3948.52 | Специальная надбавка | 10,7 | 125 | ПГБ-1 шт., УГРПШ-1 шт.
|  |  | Газопровод высокого и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Гвоздовская в пос. Красный Бор в г. Смоленске. |  | 31.12.2018 |  | 2021 | 6112.27 |  |  | 203.94 | Специальная надбавка | 3,87 | 110-32 | ШРП-1 шт.
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Стаи, Руднянского района, Смоленской области. |  | 30.06.2020 |  | 2021 | 43301.77 |  |  | 17567.15 | Специальная надбавка прошлых лет | 15,5 | 110
|  |  | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Баррикадная в г. Демидове, Демидовского района, Смоленской области. |  | 31.12.2019 |  | 2021 | 1217.03 |  |  | 548.34 | Специальная надбавка | 1,07
|  |  | Газопровод высокого и низкого давления в дер. Первитино, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.12.2019 |  | 2021 | 9007.14 |  |  | 5729.09 | Специальная надбавка | 3,72 | 110-32
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Павловское, Темкинского района, Смоленской области. |  | 31.12.2019 |  | 2021 | 9177.37 |  |  | 5286.88 | Специальная надбавка | 4,1
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Телятовка Гагаринского района, Смоленской области |  | 15.05.2020 |  | 2021 | 2593.05 |  |  | 2213.8 | Специальная надбавка | 0,9 | 63-90
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Ельня, дер. Лебедки, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.08.2020 |  | 2024 | 50537.42 |  |  | 1830.14 | Специальная надбавка, Специальная надбавка прошлых лет | 12,63
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до ст. Канютино, Холм-Жирковского района, Смоленской области. (1-я очередь) |  | 31.12.2018 |  | 2020 | 7045.44 |  |  | 1400.89 | Специальная надбавка | 3,5 | 90 | ШРП-3 шт.
|  |  | Распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов ст. Владимирский Тупик, Холм-Жирковского района |  | 31.12.2015 |  | 2020 | 28162.33 |  |  | 252.3 | Специальная надбавка | 16 | 225-32
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до ст. Канютино Холм-Жирковский района Смоленской области |  | 31.12.2017 |  | 2020 | 10862.78 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 7,7 | 110 | ШРП-1 шт.
|  |  | Газификация жилой зоны дер. Мартыново, дер. Верховье Холм-Жирковского района Смоленской области |  | 31.12.2017 |  | 2019 | 11037.48 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 6,9 | 110
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления от д. Петрово до д. Засижье, Ярцевского района, Смоленской области. |  | 31.12.2016 |  | 2021 | 25524.59 |  |  | 4189.28 | Специальная надбавка | 10,99 | 110-63 | ШРП-1 шт., ПГБ-1 шт.
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области |  | 31.12.2018 |  | 2022 | 26267 |  |  | 20113.51 | Специальная надбавка прошлых лет | 20 | 125
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Репино до дер. Львово Ярцевского района, Смоленской области. |  | 31.12.2018 |  | 2022 | 16351.28 |  |  | 9814 | Специальная надбавка | 14,48 | 125
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Царево-Займище Вяземского района Смоленской области |  | 31.12.2017 |  | 2020 | 5300.94 |  |  | 2.07 | Специальная надбавка | 0,99 | 110 | ПГБ-1 шт.
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Астахово, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.12.2018 |  | 2021 | 8002.94 |  |  | 4310.22 | Специальная надбавка | 6,35 | 90
|  |  | Газопровод для газоснабжения жилых домов, расположенных в с. Первомайский, Шумячского района, Смоленской области. |  | 31.12.2019 |  | 2021 | 19300.83 |  |  | 15765.02 | Специальная надбавка прошлых лет | 8
|  |  | Газопровод низкого давления для газоснабжения жилой зоны ул. Октябрьская, пер. Пионерский в пос. Монастырщина, Смоленской области. |  | 31.12.2019 |  | 2021 | 1644.82 |  |  | 1545.23 | Специальная надбавка | 0,85
|  |  | Распределительный газопровод в пос. Шумячи, Шумячского района, Смоленской области. |  | 31.12.2019 |  | 2021 | 517.31 |  |  | 315.2 | Специальная надбавка | 0,15
| 4.2 |  | Здания и сооружения |  |  |  |  | 14501.11 |  |  | 1463.52
|  |  | Локальные компьютерные сети зданий по адресу: г. Смоленск, Лавочкина, д. 101. |  | 30.06.2020 |  | 31.12.2020 | 470 |  |  | 440.1 | Амортизация
|  |  | Наружный водопровод к Административно-бытовому корпусу с гаражом Сычевской газовой службы, расположенному по адресу: Смоленская область, г. Сычевка, 1 |  | 30.06.2019 |  | 31.12.2021 | 692.06 |  |  | 376.26 | Амортизация
|  |  | Топливозаправочный пункт (мини-АГНКС) на территории газовой службы п. Монастырщина, ул. Мелиораторов, д. 2, Смоленской области. |  | 31.12.2018 |  | 31.12.2022 | 13339.05 |  |  | 647.16 | Амортизация
| 4.3 |  | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 | [7 empty] | 85946.66 | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314)
5 |  |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 158307.63 |  |  | 77360.15
5.1 |  |  | Линейная часть |  | 30.06.2019 |  | 31.12.2020 | 11395.96 |  |  | 7407.93 | Амортизация, Специальная надбавка |  |  | 31
5.2 |  |  | Здания и сооружения |  |  |  |  | 89818.32 |  |  | 19823.73
|  |  | Реконструкция адм-производственного здания, расположенного по адресу: г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 8А. Инв. № 2000175 |  | 31.12.2018 |  | 31.12.2020 | 29779.91 |  |  | 17877.3 | Амортизация
|  |  | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 8-Б. Инв. № 2000176 |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2020 | 30206.54 |  |  | 592.39 | Амортизация
|  |  | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Смоленск,Трамвайный проезд, д. 10. Инв. № 2000301 |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2021 | 9847.87 |  |  | 8.33 | Амортизация
|  |  | Реконструкция системы отопления здания СТО по адресу: г. Рославль, Астапковичский переезд. Инв. № 5900033 |  | 30.06.2019 |  | 31.12.2021 | 1170 |  |  | 895.49 | Амортизация
|  |  | Реконструкция охранно - пожарной сигнализации здания магазина по адресу: Смоленская область, г.Починок, ул.Советская, д.9. Инв. № 5420006 |  | 30.06.2020 |  | 31.12.2020 | 180 |  |  | 163.43 | Амортизация
|  |  | Реконструкция охранно - пожарной сигнализации салона магазина Газсервис 1-й этаж кирпичного здания (бани) по адресу: Смоленская область, г.Рославль |  | 30.06.2020 |  | 31.12.2020 | 150 |  |  | 149.41 | Амортизация
|  |  | Реконструкция охранно- пожарной сигнализации здания магазина №1 по адресу:Смоленская область, г.Рославль, ул.Пролетарская, д.87 А. Инв. № 5160007 |  | 30.06.2020 |  | 31.12.2020 | 150 |  |  | 137.38 | Амортизация
|  |  | Реконструкция административного здания по адресу: г. Вязьма, ул. Репина, д. 19. Инв. № 4100017 |  | 31.12.2018 |  | 31.12.2022 | 18334 |  |  | 0 | Амортизация
5.3 |  |  | Пункты редуцирования газа |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2020 | 36440.25 |  |  | 33136.07 | Амортизация, Специальная надбавка |  |  | 54
5.4 |  |  | Системы телемеханики и телеметрии, узлы учета газа, ЕИТП и прочие объекты АСКУГ и метрологии |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2020 | 3534.65 |  |  | 2893.38 | Амортизация |  |  | 6
5.5 |  |  | ЭХЗ, СКЗ |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2020 | 17118.45 |  |  | 14099.04 | Амортизация |  |  | 25
5.6 |  |  | Проектные работы | [7 empty] | 18847.18 | Амортизация, Специальная надбавка
6 |  |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек | [7 empty] | 38536.89
6.1 |  |  | Автотранспорт | [7 empty] | 14832.15 | Амортизация
6.2 |  |  | Строительная автотехника | [7 empty] | 8137.48 | Амортизация
6.3 |  |  | Хозяйственное оборудование и инвентарь | [7 empty] | 1517.25 | Амортизация
6.4 |  |  | Компьютеры | [7 empty] | 250.71 | Амортизация
6.5 |  |  | Оргтехника | [7 empty] | 722.72 | Амортизация
6.6 |  |  | Оборудование для эксплуатации газового хозяйства | [7 empty] | 13076.58 | Амортизация
7 |  |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях
7.1
8 |  |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов | [7 empty] | 1039
8.1 |  |  | Объекты сетей газораспределения | [7 empty] | 1039 | Амортизация