## стр.1
Форма 2
[9 empty] | Информация об инвестиционных программах | АО Газпром газораспределение Смоленск
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  |  | на 20 | 22 | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ |  | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
[5 empty] | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  |  | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 856400.33 |  |  | 1172838.13
2 |  |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства
2.1
3 |  |  | Объекты капитального строительства (основные стройки):
3.1
4 |  |  | Новые объекты: |  |  |  |  | 720148.72 |  |  | 911417.47
4.1 |  |  | Линейная часть |  |  |  |  | 703853.5 |  |  | 107635
|  |  | Газопровод среднего и низкого давления для жилых домов по ул. Володарского, пер. Володарского, ул. Энгельса, ул. Менжинского, ул. Розы Люксембург |  | 01.02.2016 |  | 2023 | 82569.33 |  |  | 22576 | Специальная надбавка | 12.88 | 225-90 | ШРП-5 шт., ПГБ-1 шт.
|  |  | Газопровод высокого и среднего давления для газификации зоны жилой застройки в районе посёлка Анастасьино, Смоленского района, Смоленской области (1-я очередь). |  | 31.12.2018 |  | 2022 | 6304.58 |  |  | 631 | Специальная надбавка | 2,4 | 110-32 | УГРПШ-1 шт.
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления от д. Рогачево, Смоленского района до ст. Духовская, д. Духовская, Кардымовского района, Смоленской области |  | 31.12.2017 |  | 2023 | 25947.76 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 5,66 | 110-63 | УГРПШ-2 шт.
|  |  | Газопровод высокого давления до дер. Любавичи Руднянского района Смоленской области |  | 31.12.2018 |  | 2023 | 22119.26 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 10,7 | 125 | ПГБ-1 шт., УГРПШ-1 шт.
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Стаи, Руднянского района, Смоленской области. |  | 30.04.2020 |  | 2022 | 43301.77 |  |  | 1589 | Специальная надбавка | 15,5 | 110
|  |  | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Баррикадная в г. Демидове, Демидовского района, Смоленской области. |  | 31.12.2019 |  | 2022 | 1215.39 |  |  | 77 | Спецнадбавка объекты догазификации | 1,07
|  |  | Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения ул. Герцена в г. Гагарин Смоленской области |  | 30.06.2022 |  | 2023 | 2650.58 |  |  | 2566 | Спецнадбавка объекты догазификации | 1,02
|  |  | Газопровод низкого давления для газоснабжения ул. Садовой в д. Пальки Гагаринского района, Смоленской области. |  | 30.12.2022 |  | 2023 | 643 |  |  | 380 | Спецнадбавка объекты догазификации | 0.3
|  |  | Распределительный газопровод в дер. Титовщина, Демидовского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 9295.08 |  |  | 6225 | Специальная надбавка | 6,5
|  |  | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Розы Люксембург в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 4578.37 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 1,8
|  |  | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Володарского в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 584.91 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 0,33
|  |  | Распределительный газопровод среднего и низкого давления для жилых домов по ул. Энгельса в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 6588.2 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 2,95
|  |  | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Горохова и пер. Горохова в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 1844.8 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 0,98
|  |  | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Кропоткина в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 872.91 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 0,34
|  |  | Распределительный газопровод низкого давления для жилых домов по ул. Кузнецова в г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 3982.35 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 1,38
|  |  | Газопровод низкого давления для жилых домов по ул. 1-я Садовая, ул. Смоленская г. Велиж, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 5088.45 |  |  | 453 | Специальная надбавка | 2,56
|  |  | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Пржевальского в г. Демидов, Демидовского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 691.8 |  |  | 82 | Спецнадбавка объекты догазификации | 0,55
|  |  | Распределительный газопровод по ул. Гвоздовской в пос. Красный Бор в г. Смоленске (2-я очередь). |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 3823.01 |  |  | 923 | Спецнадбавка объекты догазификации | 3
|  |  | Газопровод низкого давления по дер. Духовской Кардымовского района Смоленской области. |  | 30.06.2021 |  | 2022 | 1353.67 |  |  | 237 | Специальная надбавка | 1.1
|  |  | Газопровод среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Мельникова, ул. Исаковского в г. Рудне Смоленской области. |  | 01.04.2021 |  | 2022 | 1467.97 |  |  | 99 | Спецнадбавка объекты догазификации | 1,09
|  |  | Распределительный газопровод низкого давления по ул. Строителей, ул. Кутузова в г. Демидове Смоленской области. |  | 31.12.2021 |  | 2023 | 3900 |  |  | 3570 | Спецнадбавка объекты догазификации | 0.8
|  |  | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Стаи, Руднянского района, Смоленской области. |  | 31.12.2021 |  | 2024 | 13378.52 |  |  | 8387 | Специальная надбавка | 7.83
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до ст. Канютино, Холм-Жирковского района, Смоленской области. (1-я очередь) |  | 31.12.2018 |  | 2023 | 7045.44 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 3.5
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления от д. Петрово до д. Засижье, Ярцевского района, Смоленской области. |  | 31.12.2016 |  | 2022 | 25524.59 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 10,99 | 110-63 | ШРП-1 шт., ПГБ-1 шт.
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Ивано-Гудино Ельнинского района Смоленской области |  | 31.12.2018 |  | 2023 | 75764.7 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 20 | 125
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления от дер. Репино до дер. Львово Ярцевского района, Смоленской области. |  | 31.12.2018 |  | 2022 | 31615.47 |  |  | 13584 | Специальная надбавка | 14,48 | 125
|  |  | Газопровод низкого давления в дер. Ярославль, Ельнинского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 5742.49 |  |  | 1818 | Специальная надбавка | 3,5
|  |  | Распределительный газопровод в дер. Печеничено, Ярцевского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 8201.15 |  |  | 4304 | Специальная надбавка | 2,9
|  |  | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Ивано-Гудино, Ельнинского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 9003.42 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 4,43
|  |  | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Львово, Ярцевского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 10945.7 |  |  | 7455 | Специальная надбавка | 4,8
|  |  | Распределительный газопровод в дер. Зикеево Гагаринского района Смоленской области (1-я очередь). |  | 01.01.2022 |  | 2023 |  |  |  | 4573 | Специальная надбавка | 2.6
|  |  | Распределительный газопровод в дер. Зикеево Гагаринского района Смоленской области (2-я очередь). |  | 01.01.2022 |  | 2023 |  |  |  | 550 | Специальная надбавка | 6
|  |  | Газопровод высокого и низкого давления в дер. Первитино, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.12.2019 |  | 2022 | 8356.22 |  |  | 290 | Специальная надбавка | 3,72 | 110-32
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Павловское, Темкинского района, Смоленской области. |  | 31.12.2019 |  | 2022 | 10978.29 |  |  | 1890 | Специальная надбавка | 4,1
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Ельня, дер. Лебедки, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 30.08.2020 |  | 2024 | 90753.34 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 12,63
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления для газоснабжения дер. Пышково, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 13211.25 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 5,5
|  |  | Распределительный газопровод в дер. Пальки, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 3494.99 |  |  | 227 | Специальная надбавка | 1,5
|  |  | Распределительный газопровод в дер. Воробьево, Гагаринского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 6355.57 |  |  | 400 | Специальная надбавка | 3,32
|  |  | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в пос. Угра, Смоленской области. |  | 01.01.2022 |  | 2025 |  |  |  | 4570 | Специальная надбавка | 10
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления до дер. Доброселье, Монастырщинского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 12592.93 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 5
|  |  | Межпоселковый газопровод среднего давления от дер. Голоевка до деревень Крапивенский-1, Крапивенский-2, Рославльского район |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 8999.07 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 4,7 | 90
|  |  | Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Екимовичи до деревень Новоселки, Савеево, Коняты, Рославльского района, См |  | 31.12.2020 |  | 2025 | 93781.26 |  |  | 0 | Специальная надбавка | 24 | 160
|  |  | Газопровод для газоснабжения жилых домов в дер. Гневково, Шумячского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 13104.06 |  |  | 7632 | Специальная надбавка | 7,8
|  |  | Распределительный газопровод в дер. Шаталово, Починковского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2022 | 3321.54 |  |  | 743 | Специальная надбавка | 1,6
|  |  | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Студенец, Шумячского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 12831.1 |  |  | 7727 | Специальная надбавка | 6,5
|  |  | Распределительный газопровод для газификации жилых домов в дер. Надейковичи, Шумячского района, Смоленской области. |  | 31.12.2020 |  | 2023 | 10029.21 |  |  | 4077 | Специальная надбавка | 8,2
4.2 |  |  | Догазификация | [7 empty] | 786863 | Спецнадбавка объекты догазификации, Кредиты банков и займы организаций, Другие
| 4.3 |  | Здания и сооружения |  |  |  |  | 16295.22 |  |  | 498.52
|  |  | Система корпоративный контакт-центр для централизованного обслуживания абонентов. |  | 31.12.2020 |  | 31.12.2022 | 2264.11 |  |  | 498.52 | Амортизация
|  |  | Наружный водопровод к Административно-бытовому корпусу с гаражом Сычевской газовой службы, расположенному по адресу: Смоленская область, г. Сычевка, 1 |  | 30.06.2019 |  | 31.12.2022 | 692.06 |  |  | 0 | Амортизация
|  |  | Топливозаправочный пункт (мини-АГНКС) на территории газовой службы п. Монастырщина, ул. Мелиораторов, д. 2, Смоленской области. |  | 31.12.2018 |  | 31.12.2022 | 13339.05 |  |  | 0 | Амортизация
4.4 | 4.3 |  | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 | [7 empty] | 16420.95 | Плата за технологическое присоединение (постановление от 30.12.2013 № 1314)
5 |  |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 136251.61 |  |  | 126395.25
5.1 |  |  | Линейная часть |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2022 | 41356.36 |  |  | 41118 | Амортизация, Специальная надбавка |  |  | 23
5.2 |  |  | Здания и сооружения |  |  |  |  | 68243.45 |  |  | 58526.31
|  |  | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 8-Б. Инв. № 2000176 |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2022 | 30206.54 |  |  | 25451.69 | Амортизация
|  |  | Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Смоленск,Трамвайный проезд, д. 10. Инв. № 2000301 |  | 31.12.2019 |  | 31.12.2022 | 9847.87 |  |  | 7748.76 | Амортизация
|  |  | Реконструкция охранно-пожарной сигнализации здания Корпус №5 по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, п.Красный Бор, СОК «Смена» |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2022 | 2300 |  |  | 2100 | Амортизация
|  |  | Реконструкция административного здания по адресу: г. Вязьма, ул. Репина, д. 19. Инв. № 4100017 |  | 31.12.2018 |  | 31.12.2022 | 18334 |  |  | 15975.5 | Амортизация
|  |  | Реконструкция здания Административно-бытового корпуса АТУ со встроенной котельной по адресу: Смоленская область, Вяземский район, Новосельское с/п, ПК |  | 30.06.2019 |  | 31.12.2022 | 5555.04 |  |  | 5250.36 | Амортизация
|  |  | Реконструкция охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре административного здания по адресу: г. Смоленск, Трамвайный проезд, д. 10 |  | 30.06.2022 |  | 31.12.2022 | 2000 |  |  | 2000 | Амортизация
5.3 |  |  | Пункты редуцирования газа |  | 31.03.2022 |  | 31.12.2022 | 18561 |  |  | 18561 | Амортизация |  |  | 15
5.4 |  |  | Системы телемеханики и телеметрии, узлы учета газа, ЕИТП и прочие объекты АСКУГ и метрологии |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2022 | 1480 |  |  | 1400 | Амортизация |  |  | 1
5.5 |  |  | ЭХЗ, СКЗ |  | 31.12.2021 |  | 31.12.2022 | 6610.8 |  |  | 6789.94 | Амортизация |  |  | 10
5.6 |  |  | Проектные работы | [7 empty] | 12956 | Амортизация, Спецнадбавка, Спецнадбавка объекты догазификации
6 |  |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек | [7 empty] | 122069.41
6.1 |  |  | Автотранспорт | [7 empty] | 49208.45 | Амортизация, Прибыль прошлых лет, Заемные средства банков
6.2 |  |  | Строительная автотехника | [7 empty] | 65013.95 | Амортизация, Прибыль прошлых лет, Заемные средства банков
6.3 |  |  | Мебель | [7 empty] | 1250 | Заемные средства банков
6.4 |  |  | Хозяйственное оборудование и инвентарь | [7 empty] | 2079.19 | Амортизация, Заемные средства банков
6.5 |  |  | Оборудование для эксплуатации газового хозяйства | [7 empty] | 3839.48 | Амортизация, Прибыль прошлых лет, Заемные средства банков
6.6 |  |  | Метрологическое оборудование | [7 empty] | 139 | Амортизация
6.7 |  |  | Прочее оборудование | [7 empty] | 539.34 | Амортизация
7 |  |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях
7.1
8 |  |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов
8.1