ПОРЯДОК

осуществления работ по проектированию, строительству

и сдаче объектов в эксплуатацию

Заказчик обязан:

- Для подготовки проектной документации предоставить проектной организации:

  - градостроительный план земельного участка;

  - результаты инженерных изысканий, топографическую съемку (в случае если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий), ст. 48 Гр. К РФ;

  - технические условия на подключение к системе газоснабжения;

  - акт выбора трассы газопровода, согласованный со всеми заинтересованными сторонами;

  - технические условия на пересечение автодорог, железных дорог и                 др. коммуникаций (если таковые имеются на проектируемой трассе газопровода);

- Выполнить работы по землеустройству по предполагаемой трассе газопровода, согласовать схемы границ земельных участков с  собственниками земли, выполнить постановку полосы отвода под строительство газопровода на кадастровый учет;

- Заключить с собственниками земельных участков договоры аренды земли на период строительства газопровода;

- Согласовать проект на строительство газопровода с ОАО «Смоленскоблгаз» до передачи его в экспертизу;

- Получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий                        (ст. 49 Гр. К РФ);

- Получить разрешения на строительство в исполнительных органах власти по месту нахождения объекта строительства (ст. 51 Гр. К РФ);

- Подать уведомление в орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение государственного строительного надзора (ГАСН) (ст. 54 Гр.К), оформить необходимые материалы по ведению государственного строительного надзора;

- В сводном сметном расчете предусмотреть средства на оплату за ведение строительного контроля (технического надзора);

- Согласовать сметную стоимость на врезку в действующий газопровод                 с ОАО «Смоленскоблгаз»;

- В сводном сметном расчете предусмотреть средства на оплату за пуско-наладочные работы, в т.ч. оплату ООО «Смоленскрегионгаз» за использованный во время пуско-наладочных работ газ;

- Заключить договор с подрядчиком на ведение строительно-монтажных работ (СМР);

- Заключить договор на ведение строительного контроля (технического надзора) с ОАО «Смоленскоблгаз» (ст. 53 п.4 Гр. К, ПБ 12-529-03 п. 3.1.4);

- После окончания СМР получить в органе государственного строительного надзора заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации;

- После получения «Заключения о соответствии» от Государственного строительного надзора, назначить комиссию по приемке построенного газопровода в эксплуатацию, в которую входят:

  - заказчик (председатель);

  - проектная организация;

  - подрядчик;

  - ОАО «Смоленскоблгаз»;

  - представитель территориального органа Ростехнадзора;

15. Состав комиссии определяется на основании п. 4 ст. 8 №116 ФЗ, СНиП 42-

01-2002 п. 10.6.1., п. 3.3.39 ПБ 12-529-03;

16. Заказчик (собственник объекта газоснабжения) предоставляет:

  - исполнительную документацию;

  - заключение органа государственного строительного надзора;

  - договор с ОАО «Смоленскоблгаз» на техническое обслуживание и ремонт газопроводов; (заключает предполагаемый собственник объекта газоснабжения);

  - договор с ООО «Смоленскрегионгаз» на поставку газа (при необходимости);

  - копию приказа о назначении лица ответственного за безопасную эксплуатацию газового хозяйства;

17. Приёмка заказчиком законченного строительством объекта газораспределительной системы должна быть оформлена актом по обязательной форме (приложение Б СНиП 42-01-2002) с участием инспектора Ростехнадзора;

18.  Оформить разрешение на ввод газопровода в эксплуатацию в органе, выдавшем разрешение на строительство, согласно ст. 55 Гр. К РФ;

19.  Уведомить собственников земли о прекращении действия договора аренды земельных участков на период строительства газопровода,  оформить (при необходимости) акт возврата земельного участка;

20.  Определить собственника объекта газоснабжения, произвести регистрацию

права собственности на  построенный газопровод;

21.  Выполнить исполнительную съемку объекта газоснабжения и передать ее в

соответствующие органы исполнительной власти;

22. Собственник объекта газоснабжения  должен произвести   землеустроительные работы, постановку на кадастровый учет и оформление в аренду на период эксплуатации (49 лет) земельные участки под надземными сооружениями на построенном газопроводе;

23.  Собственнику объекта газоснабжения в течение 30 дней с момента начала

его эксплуатации осуществить процедуру регистрации объекта    газоснабжения в Госреестре опасных производственных объектов, для чего           направить в Федеральную службу по экологическому, технологическому и     атомному надзору сведения, характеризующие данный объект – заявление о  регистрации.